## Feuil1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
| Autorité contractante : | Fonds de Développement Social et de la Solidarité
| Exercice budgétaire: | 2021
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | le Jounal des Appels D'Offres, 2 autres Journaux de la Place et les sites web de l'ARMP
| Autorité approbatrice: | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 7 j | 14 | 10 | 7 | 3 | 30 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 |  | 9 | 5 | 4 | 3
2 | Recrutement d'un consultant Pour l'élaboration du Manuel de Procédure d'exécution |  | 19 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-15 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 2020-06-02 |  | 2020-06-11 | 2020-06-16 | 2020-06-20 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-07-30
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2020-02-03: PREALABLE; 2020-02-10: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2020-03-12: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2020-05-01: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE; 2020-06-02: PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget enGNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3
2 | Recrutement du Prestataire Pour la Conduite de l'étude/ Régistre Social Unifié |  | 19 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10
Réalisations
3 | Recrutement du Prestataire Chargé de la Mise en Oeuvre du Cahier de Charge/ Régistre Social Unifié |  | 19 | BND | 3 | DC | Prévisions | 10/02/2020 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 2020-03-21 | 2020-03-26 | 2020-03-31 |  | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2018-05-21 | 2018-06-22
Réalisations
4 | Recrutement du Prestataire Chargé de la Mise en Place du Site Web/ Régistre Social Unifié |  | 19 | BND | 4 | DC | Prévisions | 18/02/2020 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 2020-03-21 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-04-05 | 2020-04-10 |  | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 2018-05-28 | 2018-06-25
Réalisations
5 | Entretien Matériel Informatique |  | 19 | BND | 5 | DC | Prévisions | 03/02/2020 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 2018-04-30 | 2019-05-01
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION | 2020-02-29: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2020-03-15: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 3 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Aménagément de la cour du siège du Fonds de Développement Social et de la Solidarité |  | 19 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-03-28 | 2018-04-04 |  | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | 2018-06-01
Réalisations
2 | Entretien Batiment Administratif |  | 19 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-17 |  | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-06-08
Réalisations
Coût Total
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP/ DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | 2018-02-12: PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION; 2018-03-22: PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES; 2018-04-10: PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 3
1 | Entretien Véhicules Administratifs |  | 19 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 2020-03-03 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 2020-04-05 | 2020-04-10 |  | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2021-04-20
Réalisations
1 | Fournitures et Petits Matériels de Bureau & Fournitures informatiques & Fournitures courantes |  | 19 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2020-02-17 | 2020-02-22 | 2020-02-25 | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 2020-03-21 | 2020-03-24 | 2020-03-29 | 2020-04-03 |  | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 2020-04-15 | 2020-04-30
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2020-02-22: Code Marché; 2020-03-11: Nature de Marché; 2020-03-29: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2020-02-22: 1; 2020-03-11: Construction; 2020-03-29: 1; 2020-04-03: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2020-02-22: 2; 2020-03-11: Travaux de Génie Civil; 2020-03-29: 2; 2020-04-03: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2020-02-22: 3; 2020-03-11: Fourniture courante; 2020-03-29: 3; 2020-04-03: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2020-02-22: 4; 2020-03-11: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2020-02-22: 5; 2020-03-11: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2020-02-22: 6; 2020-03-11: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
MARCHÉS DE TRAVAUX SANS PRÉ QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ | [6 empty] | Prévision et Réalisation | 2020-02-17: PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2020-03-16: PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES; 2020-03-29: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | [5 empty] | PHASE 4: EXÉCUTION DU MARCHÉ
N° | Intitulé du projet | Montant du Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° d'Appel D'Offres | Méthodes de Passation |  | Elaboration DAO | Non Objection sur le DAO | Publication AAO | Date Limite Dépôt Offres | Ouverture Evaluations des Offres | Non Objection sur Rapport d'évaluation | Publication Attribution Notification Provisoire | Mise en Forme du Projet de Contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du Marché | Approbation du Contrat | Enregistrement Immatriculation du marché | Notification du Marché Approuvé | Date Début Travaux | Date Fin travaux
[9 empty] | 7 | 7 | 30 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 |  | 2 | 5 | 3 | 3
1 | Construction et équipements de l'antenne Préfectorale de Coyah |  | 19 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2020-02-11 | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-26 | 2020-04-05 | 2020-04-12 | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 2020-05-02 |  | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 2020-06-18 | 2020-06-18
Réalisations
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2020-02-18: Code Marché; 2020-03-26: Nature de Marché; 2020-04-25: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2020-02-18: 1; 2020-03-26: Construction; 2020-04-25: 1; 2020-05-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2020-02-18: 2; 2020-03-26: Travaux de Génie Civil; 2020-04-25: 2; 2020-05-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2020-02-18: 3; 2020-03-26: Fourniture courante; 2020-04-25: 3; 2020-05-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2020-02-18: 4; 2020-03-26: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2020-02-18: 5; 2020-03-26: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2020-02-18: 6; 2020-03-26: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
MARCHÉS DE FOURNITURES SANS PRÉ QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ | [6 empty] | Prévision et Réalisation | 2020-02-11: PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES; 2020-04-05: PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES; 2020-04-25: PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | [5 empty] | PHASE 4: EXÉCUTION DU MARCHÉ
N° | Intitulé du projet | Montant du Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° d'Appel D'Offres | Méthodes de Passation |  | Elaboration DAO | Non Objection sur le DAO | Publication AAO | Date Limite Dépôt Offres | Ouverture Evaluations des Offres | Non Objection sur Rapport d'évaluation | Publication Attribution Notification Provisoire | Mise en Forme du Projet de Contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du Marché | Approbation du Contrat | Enregistrement Immatriculation du marché | Notification du Marché Approuvé | Date Début Travaux | Date Fin travaux
[9 empty] | 7 | 7 | 30 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 |  | 2 | 5 | 3 | 3
1 | Acquisition de matériels Informatiques |  | 19 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2020-02-11 | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-26 | 2020-04-05 | 2020-04-12 | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 2020-05-02 |  | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 2020-06-18
Réalisations
2 | Acquisition de véhicules Tout terrain
|  |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2020-02-18: Code Marché; 2020-03-26: Nature de Marché; 2020-04-25: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2020-02-18: 1; 2020-03-26: Construction; 2020-04-25: 1; 2020-05-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2020-02-18: 2; 2020-03-26: Travaux de Génie Civil; 2020-04-25: 2; 2020-05-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2020-02-18: 3; 2020-03-26: Fourniture courante; 2020-04-25: 3; 2020-05-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2020-02-18: 4; 2020-03-26: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2020-02-18: 5; 2020-03-26: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2020-02-18: 6; 2020-03-26: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+[Signature du marché, row above]
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+[Approbation du Contrat, row above]
Notification du marché approuvé = Z14+[Notification du marché approuvé, row above]
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+T22
Signature et Approbation du Contrat = [Non Objection sur rapport combinée PT/PF]+[Signature et Approbation du Contrat, row above]
Négociation et mise en forme du contrat = [Signature et Approbation du Contrat]+U22
Négociation et mise en forme du contrat = [Signature et Approbation du Contrat]+[Négociation et mise en forme du contrat, row above]
Non Objection sur rapport combinée PT/PF = [Non Objection sur rapport Prop. Techn.]+[Non Objection sur rapport combinée PT/PF, row above]
Non Objection sur rapport combinée PT/PF = [Non Objection sur rapport Prop. Techn.]+S53
Non Objection sur le contrat négocié = [Négociation et mise en forme du contrat]+[Non Objection sur le contrat négocié, row above]

## PI AAO
PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS
MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC PRÉQUALIFICATION
Autorité contractante : |  | Fonds de Développement Social et de la Solidarité
Exercice budgétaire: |  | 2021
Ordonnateur: |  | Le Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet: |  | le Jounal des Appels D'Offres, 2 autres Journaux de la Place et les sites web de l'ARMP
Autorité approbatrice: |  | DNCMP
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 | 15 | 15 | 12 | 3 | 30 | 15 | 7 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Recrutement d'un consultant Pour l'élaboration du Manuel de Procédure d'exécution |  | 19 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 2021-04-06 | 2021-04-21 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |  | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 2021-10-04 | 2022-01-04
Réalisations
2 | Recrutement de consultants RSU |  | 19 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 2021-04-06 | 2021-04-21 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |  | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 2021-10-04 | 2022-01-04
Réalisations
3 | Recrutement d'un bureau pour la réalisation des études et la supervision des infrastructures |  | 19 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-07-12 | #VALUE! | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | #VALUE! | 2021-11-08 |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 2022-06-20
Réalisations
4 | Recrutement d'un bureau pour la réalisation des études et la supervision de 15 Antennes préfectorales |  | 19 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2021-03-09 | 2021-03-22 | 2021-04-06 | 2021-04-21 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2021-06-29 | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |  | 2021-09-06 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 2021-10-04 | 2022-01-04
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-03-22: Code Marché; 2021-04-21: Nature de Marché; 2021-06-22: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-03-22: 1; 2021-04-21: Construction; 2021-06-22: 1; 2021-06-29: BND; 2021-07-14: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-03-22: 2; 2021-04-21: Travaux de Génie Civil; 2021-06-22: 2; 2021-06-29: FINEX; 2021-07-14: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-03-22: 3; 2021-04-21: Fourniture courante; 2021-06-22: 3; 2021-06-29: CONJOINT; 2021-07-14: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-03-22: 4; 2021-04-21: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-03-22: 5; 2021-04-21: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-03-22: 6; 2021-04-21: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+[Signature du marché, row above]
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+X13
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+[Approbation du Contrat, row above]
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+Y13
Notification du marché approuvé = Z14+[Notification du marché approuvé, row above]

## PI DC (hidden)
MARCHÉS DE PRESTATIONS SANS REVUE PRÉALABLE PAR LA DNCMP/DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget enGNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Ouverture /Analyse de la proposition financière | ANO sur le rapport combiné | Négociation et mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 5 | 1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 |  | 3 | 1
1 | Entretien et réparation Matériel Informatique | 150.000.000 | 19 | BND | 1 | DC | Prévisions | 11/03/2021 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-04-26 |  | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2022-05-03
Réalisations
| Coût Total | 150.000.000
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | 2021-03-18: Code Marché; 2021-04-02: Nature de Marché; 2021-04-16: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  |  | 2021-03-18: 1; 2021-04-02: Construction; 2021-04-16: 1; 2021-04-21: BND; 2021-04-26: Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  | 2021-03-18: 2; 2021-04-02: Travaux de Génie Civil; 2021-04-16: 2; 2021-04-21: FINEX; 2021-04-26: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  |  | 2021-03-18: 3; 2021-04-02: Fourniture courante; 2021-04-16: 3; 2021-04-21: CONJOINT; 2021-04-26: Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [7 empty] | 2021-03-18: 4; 2021-04-02: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation | [5 empty] | 2021-03-18: 5; 2021-04-02: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  |  | 2021-03-18: 6; 2021-04-02: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+[Signature et Approbation du Contrat, row above]

## MT DC
MARCHÉS DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres/ouverture des plis | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 | 3 | 15 | 6 | 12 | 1 | 5 | 12 |  | 3 | 1 | 3
1 | Entretien Batiment Administratif |  | 19 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 2021-05-24 |  | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2022-05-31
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-03-23: Code Marché; 2021-04-12: Nature de Marché; 2021-05-10: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-03-23: 1; 2021-04-12: Construction; 2021-05-10: 1; 2021-05-24: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-03-23: 2; 2021-04-12: Travaux de Génie Civil; 2021-05-10: 2; 2021-05-24: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-03-23: 3; 2021-04-12: Fourniture courante; 2021-05-10: 3; 2021-05-24: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-03-23: 4; 2021-04-12: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-03-23: 5; 2021-04-12: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-03-23: 6; 2021-04-12: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+[Signature et Approbation du Contrat, row above]
Notification du marché approuvé = T7+[Notification du marché approuvé, row above]

## MF DC
MARCHÉS DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE PAR LA DNCMP / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 | 2 | 14 | 5 | 12 | 3 | 5 | 12 |  | 3 | 1 | 3
1 | Entretien Véhicules Administratifs |  | 19 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2021-03-19 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-05-11 | 2021-05-24 |  | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2022-05-31
Réalisations
2 | Fournitures et Petits Matériels de Bureau & Fournitures informatiques & Fournitures courantes |  | 19 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2021-03-19 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-05-11 | 2021-05-23 |  | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-25
Réalisations
3 | Entretien et réparation Matériel Informatique |  | 19 | BND | 3 | DC | Prévisions | 11/03/2021 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-04-08 | 2021-04-13 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-18 |  | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2022-05-31
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation | [5 empty] | 2021-03-23: Code Marché; 2021-04-08: Nature de Marché; 2021-05-05: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  |  | 2021-03-23: 1; 2021-04-08: Construction; 2021-05-05: 1; 2021-05-18: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  |  | 2021-03-23: 2; 2021-04-08: Travaux de Génie Civil; 2021-05-05: 2; 2021-05-18: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  |  | 2021-03-23: 3; 2021-04-08: Fourniture courante; 2021-05-05: 3; 2021-05-18: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [7 empty] | 2021-03-23: 4; 2021-04-08: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation | [5 empty] | 2021-03-23: 5; 2021-04-08: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  |  | 2021-03-23: 6; 2021-04-08: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+[Signature et Approbation du Contrat, row above]
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+S6
Notification du marché approuvé = T7+[Notification du marché approuvé, row above]

## MT AAO
MARCHÉS DE TRAVAUX SANS PRÉ QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | [6 empty] | PHASE 4: EXÉCUTION DU MARCHÉ
N° | Intitulé du projet | Montant du Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° d'Appel D'Offres | Méthodes de Passation |  | Elaboration DAO | Non Objection sur le DAO | Publication AAO | Date Limite Dépôt Offres | Ouverture Evaluations des Offres | Non Objection sur Rapport d'évaluation | Publication Attribution Notification Provisoire | Mise en Forme du Projet de Contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du Marché | Approbation du Contrat | Enregistrement Immatriculation du marché | Notification du Marché Approuvé | Date Début Travaux | Date Fin travaux
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Construction de 100 modules de classe dans les communautés les plus pauvres |  | 19 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 2021-07-26 |  | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021-09-06 | 2022-01-31
Réalisations
2 | Construction de 100 forages à grands diamètre pour les pauvres |  | 19 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2021-04-12 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 2021-07-26 |  | 2021-08-02 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021-09-06 | 2022-01-31
Réalisations
3 | Construction de 50 postes de santé dans les localités éloignées |  | 19 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2021-04-26 | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-09 |  | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 2021-09-13 | 2022-01-14 | 2020-08-18
Réalisations
4 | Construction de 200 Hangars de marchés |  | 19 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2021-04-26 | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-08-09 |  | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 2021-09-13 | 2022-01-14
Réalisations
5 | Réalisation de 50 ponceaux dans les localités éloignées |  | 19 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 2021-08-23 |  | 2021-08-30 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-10-04 | 2022-02-04
Réalisations
6 | Construction et équipement de l'Antenne Préfectorale de Coyah comme zone de retraite |  | 19 | BND | 6 | AOO | Prévisions | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-28 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 2021-08-02 |  | 2021-08-09 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 2021-08-26 | 2021-09-13 | 2021-01-14
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-05-03: Code Marché; 2021-06-07: Nature de Marché; 2021-07-20: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-05-03: 1; 2021-06-07: Construction; 2021-07-20: 1; 2021-08-02: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-05-03: 2; 2021-06-07: Travaux de Génie Civil; 2021-07-20: 2; 2021-08-02: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (Entente Directe) |  |  | 2021-05-03: 3; 2021-06-07: Fourniture courante; 2021-07-20: 3; 2021-08-02: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-05-03: 4; 2021-06-07: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-05-03: 5; 2021-06-07: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-05-03: 6; 2021-06-07: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du Marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+[Signature du Marché, row above]
Signature du Marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+S10
Approbation du Contrat = [Signature du Marché]+[Approbation du Contrat, row above]
Approbation du Contrat = [Signature du Marché]+T10
Notification du Marché Approuvé = [Enregistrement Immatriculation du marché]+[Notification du Marché Approuvé, row above]
Notification du Marché Approuvé = [Enregistrement Immatriculation du marché]+V10

## MF AAO
MARCHÉS DE FOURNITURES SANS PRÉ QUALIFICATION
IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ | [6 empty] | Prévision et Réalisation | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | [6 empty] | PHASE 4: EXÉCUTION DU MARCHÉ
N° | Intitulé du projet | Montant du Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° d'Appel D'Offres | Méthodes de Passation |  | Elaboration DAO | Non Objection sur le DAO | Publication AAO | Date Limite Dépôt Offres | Ouverture Evaluations des Offres | Non Objection sur Rapport d'évaluation | Publication Attribution Notification Provisoire | Mise en Forme du Projet de Contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du Marché | Approbation du Contrat | Enregistrement Immatriculation du marché | Notification du Marché Approuvé | Date Début Travaux | Date Fin travaux
[9 empty] | 12 | 3 | 30 | 15 | 12 | 15 | 7 | 12 |  | 7 | 10 | 3 | 3
1 | Acquisition de matériels Informatiques et services connexes au compte du RSU |  | 19 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2021-03-12 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 2021-06-08 | 2021-06-15 | 2021-06-28 |  | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-09-01
Réalisations
2 | Achat de vivres pour les personnes démunies |  | 19 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-19 |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-23 | 2021-09-24
Réalisations | bar: 2021-04-05
3 | Achat de matériels orthopédiques |  | 19 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-19 |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-23 | 2021-09-24
Réalisations
4 | Achat de fournitures scolaires pour les enfants issus de ménages pauvres extrême |  | 19 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-07-19 |  | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-23 | 2021-09-24
Réalisations
5 | Achat de matériel roulant ( véhicules, motos) RSU |  | 19 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2021-03-12 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 2021-06-08 | 2021-06-15 | 2021-06-28 |  | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-08-02 | 2021-09-01
Réalisations
Coût Total
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-03-24: Code Marché; 2021-04-26: Nature de Marché; 2021-06-15: Type de Financement
| TDR : Termes de référence |  | 1 | AO | Appel d'Offres |  |  | 2021-03-24: 1; 2021-04-26: Construction; 2021-06-15: 1; 2021-06-28: BND | Budget National de Développement
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | 2 | CR | Consultation Restreinte |  |  | 2021-03-24: 2; 2021-04-26: Travaux de Génie Civil; 2021-06-15: 2; 2021-06-28: FINEX | Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | 3 | GG | Gré à Gré (En tente Directe) |  |  | 2021-03-24: 3; 2021-04-26: Fourniture courante; 2021-06-15: 3; 2021-06-28: CONJOINT | Financement Conjoint (FINEX+BND)
| DP : Demande de Proposition | [6 empty] | 2021-03-24: 4; 2021-04-26: Fourniture d'Equipements
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2021-03-24: 5; 2021-04-26: Prestation Courante
| ANO : Avis de Non Objection |  | 1 | SFQC | Selection Fondée sur la Qualité - Coût |  |  | 2021-03-24: 6; 2021-04-26: Prestation Intellectuelle
| CCM : Commission de Contrôle des Marchés |  | 2 | SFBD | Selection Fondée sur un Budget Déterminé
|  |  | 3 | SFMC | Selection Fondée sur le Moindre Coût
Formulas:
Signature du Marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+[Signature du Marché, row above]
Signature du Marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+S7
Approbation du Contrat = [Signature du Marché]+[Approbation du Contrat, row above]
Approbation du Contrat = [Signature du Marché]+T7
Notification du Marché Approuvé = [Enregistrement Immatriculation du marché]+[Notification du Marché Approuvé, row above]
Notification du Marché Approuvé = [Enregistrement Immatriculation du marché]+V7

## Feuil3
N° | MARCHÉS DE TRAVAUX | MARCHÉS DE FOURNITURES
1 | Construction de 100 modules de classe dans les communautés les plus pauvres | Acquisition de matériels Informatiques et services connexes au compte du RSU
2 | Construction de 100 forages à grands diamètre pour les pauvres | Achat de vivres pour les personnes démunies
3 | Construction de 50 postes de santé dans les localités éloignées | Achat de matériels orthopédiques
4 | Construction de 200 Hangars de marchés | Achat de fournitures scolaires pour les enfants issus de ménages pauvres extrême
5 | Réalisation de 50 ponceaux dans les localités éloignées | Achat de matériel roulant ( véhicules, motos) RSU